## 記入シート
※PDF等にはせず、Excelのままお送りください。
ふじのくに未来財団助成事業
事業スケジュール表
団体名
基金名
助成事業名
事業実施期間 | 20 年 月 日～20 年 月 日
2024年
実施項目等 | 作業項目等 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備考
※助成事業で実施される活動について、いつ頃何を行うか記載してください。
※印刷物や助成表示の必要なものを作成される場合は、必ずその予定を上記の表に入れてください。

## 記入例
ふじのくに未来財団助成事業
事業スケジュール表（記載例）
団体名 | NPO法人○○
基金名 | 静岡トヨタ自動車「ハイブリッド基金」
応募事業名 | ○○についてのアンケート調査及び講座の開催
事業実施期間 | 2024年4月15日～2025年2月20日
|  | 2024年 | [8 empty] | 2025年
実施項目等 | 作業項目等 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 備考
アンケート調査 | アンケート作成 | [11 empty] | 4/15事業開始
アンケート調査実施
調査報告書作成
団体パンフレット作成 | パンフレットデザイン
パンフレット印刷・配布
講座の開催 | 講座内容の検討
チラシの作成、広報
| 講座実施 | 2025年 1月: 1/20、21 ●● | 1/20：子ども対象 1/21：親子対象
| 講座についてのアンケートまとめ | [11 empty] | 2/20事業完了
項目検討
印刷・配布
6/1～7/15実施
7月末回収
～11/20校了
12月頭～
印刷・配布
適度にセルを結合して
まとめてください。
期間は矢印、説明はテキストボックスなどで表してください
イベント、講座などは
このように入れていただくと
助かります
その他説明等あれば
入れてください
月は事業実施期間に合わせて自由に
変更・追加等してください。
経費で印刷物を作成される場合は、
必ず作成計画を記載してください。
（複数作成する場合も、それぞれ記載してください。）
デザイン担当と
打ち合わせ
デザイン作成・
確認作業
印刷
配布
講座でも
配布します

## Sheet1 (2) (hidden)
事業計画表（例）
|  | 実施項目等 | 作業項目等 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
団体名 | 事業名 | アンケート調査 | アンケート作成 | [12 empty] | 4/15事業開始
アンケート調査実施
調査報告書作成
|  | 講座の開催 | 講座内容の検討
チラシの作成、広報
|  |  | 講座実施 | 1月: 1/20 ●
|  |  | 講座についてのアンケートまとめ | [12 empty] | 2/20事業完了
団体名 | 事業名 | イベント開催 | イベント開催 | 5月: 5/15 ●; 8月: 8/20・30 ●●; 11月: 11/25 ●; 2月: 1/20 ● | 5/1事業開始
イベント準備
|  |  | アンケートまとめ | [12 empty] | 3/31事業完了
項目検討
印刷・配布
6/1～7/15実施
7月末回収
～11/20校了
12月頭～
印刷・配布